Районная  детская библиотека

имени С.Т. Аксакова

УТВЕРЖДАЮ

и.о.Директор МБУК «Борская МБ»

_____________ /Бородина Н.А./

с. Борское

2014- 2016 г.г.

| Наименование программы: |  | «Чародей слова» |
| --- | --- | --- |
| Название организации: |  | МБУК «Борская межпоселенческая библиотека» Районная детская библиотека им. С.Т. Аксакова |
| Контактная информация: |  | с. Борское, ул. Ленинградская 47 «б» т. 2-18-13 detskaja.bibliotecka@yandex.ru |
| Руководитель проекта: |  | Сорокина Ирина Викторовна методист по работе с детьми МБУК «Борская МБ» |
| Введение: |  |  |
| Библиотечный проект «Чародей слова» представляет собой сочетание различных форм организационной, методической, библиографической, рекламной, массовой работы призванных привлечь детей и подростков к изучению творческого наследия С.Т. Аксакова, помочь проявить им активность, показать свои знания, раскрыть творческие способности. Данный проект открывает перспективы и широкие возможности для взаимодействия с другими учреждениями и организациями. План мероприятий по реализации проекта позволит поднять на новый уровень работу по сохранению памяти С.Т. Аксакова, имя которого является одним из символов региональной и национальной культуры, просветительскую и краеведческую деятельность библиотеки. |  |  |
| Обоснование необходимости проекта: В России есть сотни небольших сёл и городов. Некоторые даже не знают об их существовании. А вот Борскому повезло. Есть в истории этого села нечто особенное, что делает его «биографию» неповторимой, обеспечивающей ему редкую известность. С нашим селом связаны имена таких писателей, как А. Пушкин, Л.Толстой. И все же наибольшую известность наше село и район в целом в последнее время получили благодаря С.Аксакову. Жители района бережно заботятся о местах, связанных с пребыванием писателя и его семьи в с. Страхово, Языково (где создан целый музей посвящённый Аксаковым и в первую очередь внучке Сергея Тимофеевича –Ольги Григорьевны, которая жила в этом селе). Активная работа по пропаганде книг писателя проводилась всегда к юбилейным датам этого автора, а начиная с 2012 года, работа в этом направлении активизировалась в рамках ежегодного открытого муниципального конкурса литературно-краеведческих чтений «Аксаковская осень». Конкурс проходит в рамках межрегионального фестиваля «Аксаковские дни на земле Борской». В его рамках проводятся конкурсы чтецов, ребята пишут исследовательские работы, проводятся различные мероприятия для того, чтобы творчество этого замечательного автора дошло до ума и сердца каждого нашего читателя детской и подростковой аудитории. В целях увековечения памяти писателя – Районной детской библиотеке с. Борское 30.12.2013 года присвоено имя С.Т.Аксакова. Поэтому начиная с 2014 года, несмотря на то, что библиотека работает по самым различным направлениям, аксаковская тематика будет проходить красной нитью через всю работу Районной детской библиотеки и сельских библиотек района. Для этого будет разработана районный библиотечный проект «Чародей слова». В наше время, когда теряются нравственные ориентиры, у юных читателей необходимо создавать положительный образ своего Отечества и развивать у них чувство сопричастности с судьбой России. Ведь именно им, сегодняшним мальчишкам и девчонкам, продолжать путь в будущее! В этом процессе значительная роль отводится книге. В РДБ им. Аксакова решили, что эта КНИГА будет именно АКСАКОВСКОЙ. Цели и задачи: - Поднять значимость своего региона, уважение и любовь к своей малой родине - Скоординировать свою работу с другими учреждениями Самарской и Оренбургской, Ульяновской областей, г. Уфа. - Создать фонд методических материалов в помощь изучения наследия С.Т. Аксакова - Организация творческого потенциала библиотекарей и читателей - Вызвать у читателей интерес к жизни и творчеству писателя - Познакомить участников проекта с аксаковскими местами в России Основные направления реализации проекта: - Формирование фонда методических материалов о жизни и творчестве С.Т.Аксакова. - Поисково-исследовательская работа. - Организация мероприятий, направленных на знакомство с жизнью и творчеством С.Т.Аксакова, развитие чтения. - Методическое обеспечение деятельности. Налаживание связей с другими библиотеками им. С.Т. Аксакова - Издательская, рекламно - имиджевая деятельность. Срок реализации 2014 – 2016 г.г. проекта: Партнёры проекта: Сотрудничество с социальными партнерами придаст ей определенный вес и значимость: - Администрация м.р. Борский; - Аксаковский фонд • Самарский государственная академия культуры и искусства ; • СОУНБ • СОДБ - МУ Управление Культуры м. р. Борский - Редакция газеты «Борские известия» - СОШ и ООШ района - СП ГБОУ БСШ №1 «ОЦ» д\с «Колокольчик» - СП ГБОУ БСШ №2 «ОЦ» д\с «Солнышко» - СП ГБОУ БСШ №1 «ОЦ» ДДТ «Гармония» - Борский краеведческий музей - Сельские библиотеки района - СДК района |  |  |
| Объемы и источники финансирования: | Финансирование программы будет осуществляться за счет собственных средств, при поддержке Управления культуры администрации м.р. Борский. |  |

| Ожидаемые результаты: | Выполнение предусмотренных программой мероприятий позволит: |
| --- | --- |
| - повысить образовательный, нравственный, культурный уровень читателей на основе работы с русской литературой; - развивать духовно-нравственные качества юных читателей через лучшие образцы русской литературы; - скоординировать работу с другими учреждениями; - сформировать благоприятное отношение к различному общественному мнению о жизни и творчестве С.Т. Аксакова; - Повысить уровень краеведческой осведомлённости юных жителей района Накопленный опыт работы, профессиональный подход к проблеме, сотрудничество со многими заинтересованными организациями, полное информирование о нашей деятельности в СМИ - все это даст определенные результаты. |  |

ПЛАН

крупных мероприятий по сохранению культурного и исторического наследия

С.Т. Аксакова

МБУК «Борская межпоселенческая библиотека»

1. Разработка и внедрение виртуального проекта на сайте  МБУК «Борская межпоселенческая библиотека» «КРУГЛЫЙ ГОД С СЕРГЕЕМ  АКСАКОВЫМ»

МБУК «Борская межпоселенческая библиотека»

2014 год – 2016 г.г.

2. Участие в работе РОССИЙСКОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ «ПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ: УЧАСТИЕ В ПРОДВИЖЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРНЫЕ БРЕНДЫ» на сайте Бюджетного учреждения города Омска «Омские муниципальные библиотеки»

МБУК «Борская межпоселенческая библиотека»

сентябрь-ноябрь 2014 год

3. Проведение ОТКРЫТОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ  «АКСАКОВСКАЯ ОСЕНЬ» в рамках межрегионального фестиваля  «Аксаковские дни на земле Борской»

МБУК «Борская межпоселенческая библиотека»

2014 год – 2016 г.г.

4.  Проведение ФОРУМА  ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ  3 ОТКРЫТОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ  «АКСАКОВСКАЯ ОСЕНЬ 2014»   «Я расскажу вам об Аксакове»

Районная детская библиотека имени С.Т. Аксакова

2014 год

5. Реализация проекта «ТЕАТР – ЭТО ЗДОРОВО! ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКЕ С.Т. АКСАКОВА «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

Районная детская  библиотека имени С.Т. Аксакова

СП  «Колокольчик» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское

2014 год

6. Открытие  МУЗЕЙНОЙ ВЫСТАВКИ- ЭКСПОЗИЦИИ «В КНИЖНОМ ЦАРСТВЕ АКСАКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ»

Районная детская библиотека имени С.Т. Аксакова

2014 год

7. Создание  ЭЛЕКТРОННОЙ КОЛЛЕКЦИИ «С ИМЕНЕМ АКСАКОВА ИЗ ВЕКА В ВЕК»

Районная детская библиотека имени С.Т. Аксакова

2014 – 2016 г.г.

8. Создание  ЭЛЕКТРОННОГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ  «АКСАКОВ И  НАШ КРАЙ»

Центральная межпоселенческая библиотека

2015 г.

9. Создание  РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО  БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО  УКАЗАТЕЛЯ СТАТЕЙ  «СЕМЬЯ АКСАКОВЫХ В ИСТОРИИ БОРСКОГО РАЙОНА»

Центральная межпоселенческая библиотека

2014 г.

Формирование фонда методических материалов о жизни и творчестве С.Т. Аксакова, подборка сценариев.  Разработка районного библиотечного проекта «ЧАРОДЕЙ СЛОВА» посвящённого жизни и творчеству С.Т. Аксакова  и его семьи.

Сорокина И.В.

Разработка концепции литературно-музейной экспозиции «В книжном царстве Аксаковском государстве».  Сбор документов для неё.

Создание папок-накопителей, в т.ч. в электронном формате.

Реализация проекта (в течение года) «ТЕАТР – ЭТО ЗДОРОВО! ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКЕ С.Т. АКСАКОВА «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

Сорокина И.В.

Мжельская Н.С.

Гредякина Н.П.

Мякишева М.А.  д\с «Колокольчик»

- Разработка положения 3 открытого муниципального конкурса литературно-краеведческих чтений «Аксаковская осень 2014» в рамках межрегионального фестиваля  «Аксаковские дни на земле Борской».

- Встреча аксаковской экспедиции из Башкирии, и Оренбуржья на снегоходах в с. Петровка, Подсолнечное, разработка программы встречи.

- Выступление творческого объединения краеведческого музея с постановкой об Ольге Григорьевне на районом празднике «Как это здорово читать»

Сорокина И.В.

Морозова Е.П.

Буклова Г.В.

Мягченкова А.П.

Сорокина И.В.

2014 год

2014 год

Сорокина И.В.

Программист

Сорокина И.В.

.

Разработка виртуального проекта на сайте  МБУК «Борская межпоселенческая библиотека» «КРУГЛЫЙ ГОД С СЕРГЕЕМ  АКСАКОВЫМ»

Проведение ОТКРЫТОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ  «АКСАКОВСКАЯ ОСЕНЬ» (апрель-октябрь)

День писателя в библиотеке    Час краеведения «Его имя гордо носит наша библиотека».                  Открытие литературно-музейной экспозиции «В книжном царстве Аксаковском государстве».                            Акция «Возьми Аксакова с собой»                            Виртуальное путешествие по музеям Аксакова                                               Показ фильма «Аксаков и Борский край»

Чернышева Л.В.

Гредякина Н.П.

Мжельская Н.С.

Разработка и реализация виртуального проекта на сайте  МБУК «Борская межпоселенческая библиотека» «КРУГЛЫЙ ГОД С СЕРГЕЕМ  АКСАКОВЫМ»

Сорокина И.В.

Программист

Создание  ЭЛЕКТРОННОЙ КОЛЛЕКЦИИ «С ИМЕНЕМ АКСАКОВА ИЗ ВЕКА В ВЕК»

Конкурс рисунков на асфальте «Моё видение Аленького цветочка»

Сорокина И.В.

Мжельская Н. С.

Все сельские библиотеки

Создание  ЭЛЕКТРОННОЙ КОЛЛЕКЦИИ «С ИМЕНЕМ АКСАКОВА ИЗ ВЕКА В ВЕК»

Сорокина И.В.

Мжельская Н. С.

Создание  ЭЛЕКТРОННОЙ КОЛЛЕКЦИИ «С ИМЕНЕМ АКСАКОВА ИЗ ВЕКА В ВЕК»

Сорокина И.В.

Мжельская Н. С

Участие в работе РОССИЙСКОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ «ПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ: УЧАСТИЕ В ПРОДВИЖЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРНЫЕ БРЕНДЫ» на сайте Бюджетного учреждения города Омска «Омские муниципальные библиотеки»

Сорокина И.В.

программист

Проведение ОТКРЫТОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ  «АКСАКОВСКАЯ ОСЕНЬ» в рамках межрегионального фестиваля  «Аксаковские дни на земле Борской»

Краеведческий марафон массовых мероприятий «Лишь тот достоин уважения, кто чтит историю свою»

Участие в работе РОССИЙСКОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ «ПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ: УЧАСТИЕ В ПРОДВИЖЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРНЫЕ БРЕНДЫ» на сайте Бюджетного учреждения города Омска «Омские муниципальные библиотеки»

Сорокина И.В.

Сельские библиотекари

Проведение ФОРУМА  ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ  3 ОТКРЫТОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ  «АКСАКОВСКАЯ ОСЕНЬ 2014»   «Я расскажу вам об Аксакове»

Участие в работе РОССИЙСКОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ «ПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ: УЧАСТИЕ В ПРОДВИЖЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРНЫЕ БРЕНДЫ» на сайте Бюджетного учреждения города Омска «Омские муниципальные библиотеки»

Сорокина И.В.

Сорокина И.В.

программист

Сорокина И.В.

програмист

| Ноябрь | Участие в работе РОССИЙСКОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ «ПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ: УЧАСТИЕ В ПРОДВИЖЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРНЫЕ БРЕНДЫ» на сайте Бюджетного учреждения города Омска «Омские муниципальные библиотеки» | Сорокина И.В. программист |
| --- | --- | --- |
| Декабрь | Обзор-реклама «Читайте Аксакова» | Гредякина Н.П. |

А так же

- С целью более успешной работы с читателями и повышения ее эффективности РДБ  с 2014 года начнёт  изучать спрос читателей на книги  Аксакова. В дневнике библиотеки  будет выделен соответствующий раздел,

- ОКиО  проведёт анализ отказов читателям и анализ фондов библиотек ЦБС с целью докомплектования  и разумного перераспределения всех произведение С.Т. Аксакова, книг о нём и его семье.

- Будут проводиться индивидуальные беседы с учащимися и руководителями детского чтения о том, каким книгам этого автора они отдают предпочтения.

- Будет оформлен литературный альбом «Он остался в веках поколений», где читатели будут писать отзывы на мероприятия аксаковской тематики.

- Создать, редактировать, и пополнять картотеку «Семья Аксаковых и наш край», и папку с одноимённым названием.

- Приобрести видеоматериалы по творчеству Аксакова

- Абоненты индивидуальной информации из числа преподавателей своевременно будут информироваться о новых публикациях посвящённых С.Т. Аксакову и его семьи

- Будет вестись архив наиболее интересных и трудоёмких справок о жизни и творчестве Аксакова и его семьи.

- При проведении библиотечно-библиографических уроков знакомить школьников о справочных изданиях, в которых можно найти сведения об Аксакове

- Выпускать тематические списки литературы, буклеты, рекомендательные указатели, календари.